## AÇÕES PLANO DE TRABALHO
SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO
SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO
Status | Referente a Diretriz | DETALHAMENTO DAS AÇÕES |  | Prioridade | Existe ação? | Quando? | Responsável 1 | Equipe | Impacto Financeiro? | Valor Aproximado | Suporte Financeiro | Período (dias) | Início | Término | Previsão | Início | Término | Previsão | Responsável
Concluído | 1 | Listar os indicadores - Usar como modelo proposições UFLA | Realizar | Alta | NÃO | Imediato | Tanismare |  | Não | 0 | 0 | 30 | 2019-03-01 | 2019-03-11 | 2019-03-31
em andamento | 1 | Quantificar e alimentar o sistema- Usar como modelo proposições UFLA | Realizar | Alta | NÃO | Imediato | Sergio |  | Não | 0 | 0 | 275 | 2019-03-11 |  | 2019-12-11
em andamento | 2 | Levantar o número de projetos, cursos, eventos, bolsas e relatórios por ano e dividir pelo número de servidores na PROEC | Realizar | Alta | NÃO | Imediato | Sergio |  | Não | 0 | 0 | 184 | 2019-03-11 |  | 2019-09-11
em andamento | 2 | Elaborar um procedimento de coleta e padronização de infomações das ações da PROEC | Elaborar | Alta | NÃO | Curto prazo | Sergio |  | Não | 0 | 0 | 184 | 2019-03-11 |  | 2019-09-11
Iniciar | 3 | Pontuação no Barema de edital de bolsas com foco nas atividades de extensão | Acompanhar | Não se aplica | SIM | Longo prazo | Cintya |  | Não | 0 | 0 | 1340 | 2019-04-10 | contínuo | 2022-12-10
Iniciar | 3 | Plano de cargos e carreira dos docentes que prevê a atividade de extensão como critério para a categoria dedicação exclusiva | Acompanhar | Não se aplica | SIM | Longo prazo | Cintya |  | Não | 0 | 0 | 1340 | 2019-04-10 | contínuo | 2022-12-10
Iniciar | 4 | Comissão permanente de avaliação docente instituída na Universidade com critérios estabelecidos para avaliação das ações de ensino, pesquisa e extensão | Acompanhar | Não se aplica | SIM | Longo prazo | Cintya |  | Não | 0 | 0 | 1340 | 2019-04-10 | contínuo | 2022-12-10
Concluído | 5 | Estabelecimento da Pró reitoria de extensão como órgão definidora das políticas de extensão | Identificar | Não se aplica | SIM | Imediato | Leonarda |  | Não | 0 | 0 | 0 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-05
Concluído | 5 | Extrutura organizacional com o Congresso Universitário, Concur, Consuni e Conep | Identificar | Não se aplica | SIM | Imediato | Leonarda |  | Não | 0 | 0 | 0 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-05
Iniciar | 6 | Elaborar procedimento de avaliação, aprovação de propostas, acompanhamento da execução de bolsas | Elaborar | Média | NÃO | Curto prazo | Sergio |  | Não | 0 | 0 | 244 | 2019-04-01 |  | 2019-12-01
Iniciar | 6 | Elaborar procedimento de avaliação, aprovação de propostas, acompanhamento da execução cursos e eventos | Elaborar | Média | NÃO | Curto prazo | Silvana |  | Não | 0 | 0 | 244 | 2019-04-01 |  | 2019-12-01
Iniciar | 6 | Elaborar procedimento de avaliação, aprovação de propostas, acompanhamento da execução centros e núcleos | Elaborar | Média | NÃO | Curto prazo | Edson |  | Não | 0 | 0 | 244 | 2019-04-01 |  | 2019-12-01
Iniciar | 6 | Elaborar procedimento de avaliação, aprovação de propostas, acompanhamento da execução de programas | Elaborar | Média | NÃO | Curto prazo | Edson |  | Não | 0 | 0 | 244 | 2019-04-01 |  | 2019-12-01
Iniciar | 6 | Elaborar procedimento de avaliação, aprovação de propostas, acompanhamento da execução de projetos | Elaborar | Média | NÃO | Curto prazo | Francesco |  | Não | 0 | 0 | 244 | 2019-04-01 |  | 2019-12-01
Iniciar | 6 | Elaborar procedimento de avaliação e aprovação de consultores ad hoc | Elaborar | Média | NÃO | Curto prazo | Joseane |  | Não | 0 | 0 | 244 | 2019-04-01 |  | 2019-12-01
Iniciar | 6 | Elaborar procedimento de avaliação, aprovação de propostas, acompanhamento de prestação de serviços | Elaborar | Média | NÃO | Curto prazo | Andrea | Tarcis | Não | 0 | 0 | 244 | 2019-04-01 |  | 2019-12-01
Iniciar | 6 | Elaborar procedimento de trâmites internos | Elaborar | Média | NÃO | Curto prazo | Sergio |  | Não | 0 | 0 | 244 | 2019-04-01 |  | 2019-12-01
Iniciar | 6 | Elaborar procedimento de avaliação, aprovação de propostas, acompanhamento de empresas junior | Elaborar | Média | NÃO | Imediato | Cintya |  | Não | 0 | 0 | 244 | 2019-04-01 |  | 2019-12-01
em andamento | 7 | Consulta no Plano de Trabalho Anual o valor de 0,10% orçamento anual 2018 | Realizar | Não se aplica | SIM | Imediato | Sergio |  | Não | 0 | 0 | 14 | 2019-03-11 | NA | 2019-03-25
em andamento | 8 | Implementação do sistema unificado da Instituição - SIGAA | Implantar | Não se aplica | SIM | Longo prazo | Reitoria |  | Sim |  |  | 0 | 0 | NA | 0
Iniciar | 9 | Levantamento das ações de extensão por meio de avaliação dos documentos já existentes - Extensão em números e elaboração de procedimento de coleta de dados | Realizar | Média | NÃO | Curto prazo | Tarcis |  | Não | 0 | 0 | 245 | 2019-03-25 |  | 2019-11-25
concluído | 10 | Reunião com representantes da Federação de Indústria no Estado de Mato Grosso - FIEMT | Acompanhar | Baixa | SIM | Imediato | Leonarda |  | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0
NA | 10 | Reunião com representantes indígenas e com o coordenador do curso formação indígena para planejamento e elaboração do Plano Econômico Indígena | Realizar | Média | SIM | Imediato | Cintya | Edson,Tanismare, Francesco, | Sim |  |  | 0 | 0 | NA | 0
concluído | 10 | Convênio com o Ministério Público Federal para ampliação do Projeto Sinfomia | Acompanhar | Não se aplica | SIM | Imediato | Leonarda |  | Sim |  |  | 0 | 0 | NA | 0
Iniciar | 10 | Levantar informações em outros setores da instituição e elaborar procedimentos de coleta de dados | Elaborar | Baixa | NÃO | Curto prazo | Joseane |  | Não | 0 | 0 | 244 | 2019-04-01 |  | 2019-12-01
em andamento | 11 | Desenvolvimento do aplicativo e acompanhamento do acesso ao conteúdo | Realizar | Alta | NÃO | Imediato | Tanismare | Risc | Sim |  |  | 273 | 2019-02-20 |  | 2019-11-20
em andamento | 11 | Criação do Mapa com atividades de extensão em cada Campi | Realizar | Alta | NÃO | Imediato | Tanismare | Leonarda | Sim |  |  | 273 | 2019-02-20 |  | 2019-11-20
Concluído | 11 | Criação da logo "Aqui tem Extensão" | NA | Alta | NÃO | Imediato | Tanismare |  | Não | 0 | 0 | 15 | 2019-02-10 | 2019-02-20 | 2019-02-25
Concluído | 11 | Adequação dos formulários de relatório final solicitando informações sobre o número de público atendido | NA | Não se aplica | SIM | Imediato | Tanismare |  | Não | 0 | 0 | 28 | 2019-02-10 | 2019-02-25 | 2019-03-10
Iniciar | 12 | Por meio dos critérios estabelecidos no Índice geral de cursos, evidenciar as fragilidades e corrigí-las. | Realizar | Alta | NÃO | Curto prazo | Tarcis |  | Não | 0 | 0 | 366 | 2019-03-20 |  | 2020-03-20
Iniciar | 13 | Levantamento dos resultados relatórios enviados a PROEC e solicitaçao aos coordenadores do envio das informações |  | Baixa | NÃO | Imediato | Francesco |  | Não | 0 | 0 | 92 | 2019-05-25 |  | 2019-08-25
em andamento | 13 | Adequação da resolução 082/2008 |  | Baixa | NÃO | Curto prazo | Sergio |  | Não | 0 | 0 | 53 | 2019-02-05 |  | 2019-03-30
em andamento | 13 | Divulgar a lista de revistas/periódicos de extensão | Elaborar | Baixa | NÃO | Imediato | Sergio |  | Não | 0 | 0 | 18 | 2019-03-18 |  | 2019-04-05
NA | 14 | Contemplado na diretriz 6 | NA | Não se aplica | SIM | NA | NA |  | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA | 0
Iniciar | 15 | Elaborar propostas em conjunto com a Pró reitoria de pesquisa e pós graduação |  | Média | NÃO | Curto prazo | Andrea |  | Não | 0 | 0 | 244 | 2019-04-01 |  | 2019-12-01
Iniciar | 16 | Propor a definição de valores no Plano de Trabalho Anual para financiamento da Extensão Universitária | Propor | Alta | NÃO | Médio prazo | Leonarda |  | Sim |  |  | 31 | 2020-05-05 |  | 2020-06-05
Iniciar | 16 | Propor a normatização dos mecanismos de repasse para financiamento da Extensão Universitária | Propor | Alta | NÃO | Médio prazo | Leonarda |  | Sim |  |  | 31 | 2020-05-05 |  | 2020-06-05
Iniciar | 16 | Publicar editais induzidos com financiamento próprio | Elaborar | Média | NÃO | Imediato | Francesco |  | Não | 0 | 0 | 31 | 2020-05-05 |  | 2020-06-05
Concluído | 17 | Resolução 082/2015 - Homologação 007/2015/Consuni | NA | Não se aplica | SIM | Imediato | NA |  | Não | NA | NA | 0 | 0 | NA | 0
Concluído | 17 | Resolução 008/2006 - Homologação 008/2006/Consuni | NA | Não se aplica | SIM | Imediato | NA |  | Não | NA | NA | 0 | 0 | NA | 0
Concluído | 17 | Bolsa Esporte - Resolução 003/2013/Consuni | NA | Não se aplica | SIM | Imediato | NA |  | Não | NA | NA | 0 | 0 | NA | 0
Concluído | 17 | Resolução 013/2015 - Homologação 003/2013/Consuni | NA | Não se aplica | SIM | Imediato | NA |  | Não | NA | NA | 0 | 0 | NA | 0
Concluído | 17 | Resolução 015/2013 - Homologação 015/2013/Conepe | NA | Não se aplica | SIM | Imediato | NA |  | Não | NA | NA | 0 | 0 | NA | 0
Concluído | 17 | Bolsa Esporte - Resolução 010/2013/Conepe | NA | Não se aplica | SIM | Imediato | NA |  | Não | NA | NA | 0 | 0 | NA | 0
Concluído | 17 | Concessão de Bolsas - Resolução 044/2016/Conepe | NA | Não se aplica | SIM | Imediato | NA |  | Não | NA | NA | 0 | 0 | NA | 0
Concluído | 17 | Bolsa Cultura - Resolução 008/2006/Consuni | NA | Não se aplica | SIM | Imediato | NA |  | Não | NA | NA | 0 | 0 | NA | 0
Concluído | 17 | Bolsa Cultura - Resolução 010/2007/Consuni | NA | Não se aplica | SIM | Imediato | NA |  | Não | NA | NA | 0 | 0 | NA | 0
Concluído | 17 | Bolsa Cultura - Resolução 007/2015/Consuni | NA | Não se aplica | SIM | Imediato | NA |  | Não | NA | NA | 0 | 0 | NA | 0
Concluído | 18 | Projetos e Programas - Resolução 082/2008/Conepe | NA | Não se aplica | SIM | Imediato | NA |  | Não | NA | NA | 0 | 0 | NA | 0
| 19 | Publicar editais que constem a obrigatoriedade da interface com a pesquisa e a pós graduação | Elaborar | Média | NÃO | Médio prazo | Francesco |  | Não |  |  | 0
| 19 | Pontuar no barema do docente a participação de alunos da pós graduação no projeto | Propor | Média | NÃO | Longo prazo | Leonarda |  | Não |  |  | 0
| 19 | Conscientizar o professor da necessidade de vinculação dos projetos de pós graduação com ações de extensão |  | Média | NÃO | Longo prazo | Leonarda |  | Não |  |  | 0
| 20 | Conscientizar o professor da necessidade de vinculação dos projetos de pós graduação com ações de extensão |  | Média | NÃO | Longo prazo | Leonarda |  | Não |  |  | 0
| 21 | Dialogar com outras pró-reitorias para formalizar uma proposta em conjunto |  | Alta | NÃO | Médio prazo | Leonarda |  | Não |  |  | 0
| 21 | Solicitar ao idealizador (es) da proposta ideias de implementação dessas ações |  | Alta | NÃO | Imediato | Leonarda |  | Não |  |  | 0
Iniciar | 22 | Identificar projetos semelhantes que possam ser agrupados em programas temáticos | Realizar | Alta | NÃO | Curto prazo | Francesco | Edson | Não | 0 | 0 | 366 | 2019-03-10 |  | 2020-03-10
Iniciar | 22 | Realizar visitas in loco para divulgação da importância das ações extensionistas e acompanhamento das ações |  | Alta | NÃO | Médio prazo | Leonarda |  | Sim |  |  | 356 | 2020-01-10 |  | 2020-12-31
Iniciar | 22 | Criar diretrizes e atribuições para atuação do assessor de extensão nos Campi |  | Alta | NÃO | Médio prazo | Tarcis |  | Não | 0 | 0 | 296 | 2019-03-10 |  | 2019-12-31
Iniciar | 22 | Propor parcerias com outras instituições de ensino | Realizar | Média | NÃO | Imediato | Andrea |  | Não | 0 | 0 | 1382 | 2019-03-20 |  | 2022-12-31
Concluído | 22 | Tema inserido no evento Serex/Semex que será realizado em setembro | NA | Não se aplica | SIM | Imediato | Leonarda |  | Não | 0 | 0 | 210 | 2019-02-15 | NA | 2019-09-13
NA | 22 | Reunião com os professores que coordenam ações de extensão em direitos humanos | NA | Não se aplica | SIM | NA | Cintya |  | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0
Iniciar | 23 | Avaliar a eficiência das ações propostas por meio de comparações anuais, por meio dos indicadores, | Realizar | Baixa | NÃO | Longo prazo | Leonarda |  | Não | 0 | 0 | 61 | 2019-08-01 |  | 2019-10-01
Iniciar | 24 | Solicitar alteração no organograma com o intuito de criar um diretoria para cultura, diretoria para esporte e lazer |  | Baixa | NÃO | Imediato | Leonarda |  | Sim |  |  | 31 | 2019-03-18 |  | 2019-04-18
Iniciar | 24 | Propor a criação de política institucional específica para artes, cultura e esportes. | Propor | Baixa | NÃO | Imediato | Socorro |  | Não | 0 | 0 | 60 | 2020-01-10 |  | 2020-03-10
Iniciar | 25 | Criação do centro de linguas em Cáceres a partir do programa de linguas já institucionalizado na PROEC | Avaliar | Não se aplica | SIM | Médio prazo | Socorro |  | Sim |  |  | 731 | 2020-01-10 |  | 2022-01-10
NA | 25 | Autofinanciamento do centro de linguas por meio da Fundação | Propor | Não se aplica | SIM | Longo prazo | NA |  | Sim |  |  | 0 | 0 | NA | 0
Iniciar | 25 | Viabilizar a implementação das ações do centro de linguas nos Campi | Propor | Baixa | NÃO | Longo prazo | Leonarda |  | Não | 0 | 0 | 731 | 2020-01-10 |  | 2022-01-10
Iniciar | 25 | Identificar projetos potenciais para serem incorporados nos centros de lingua | Realizar | Baixa | NÃO | Imediato | Edson |  | Não | 0 | 0 | 731 | 2020-01-10 |  | 2022-01-10
NA | 26 | Resolução da PROEG | NA | Não se aplica | SIM | Imediato | NA |  | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0
em andamento | 26 | Conhecer experiências de outras IES | NA | Não se aplica | SIM | Imediato | Tanismare |  | Não | 0 | 0 | 120 | 2019-02-10 |  | 2019-06-10
em andamento | 26 | Verificar em outras instituições o andamento do processo de curricularização | Realizar | Alta | NÃO | Imediato | Tanismare |  | Sim | 1923 | Unemat | 3 | 2019-03-20 |  | 2019-03-23
Iniciar | 26 | Monitorar e acompanhar as alterações nos projetos políticos pedagógicos em andamento |  | Alta | NÃO | Imediato | Edson |  | Não | 0 | 0 | 122 | 2019-04-10 |  | 2019-08-10
Iniciar | 26 | Orientar e monitorar a curricularização da extensão nos cursos dos diferentes Campi em conjunto com a PROEG |  | Alta | NÃO | Imediato | Leonarda |  | Não | 0 | 0 | 122 | 2019-04-10 |  | 2019-08-10
Iniciar | 26 | Identificar as disciplinas potenciais de extensão | Realizar | Alta | NÃO | Imediato | Tanismare |  | Não | 0 | 0 | 122 | 2019-04-10 |  | 2019-08-10
Iniciar | 26 | Sugerir e auxiliar em alterações nos projetos políticos pedagógicos |  | Alta | NÃO | Imediato | Leonarda |  | Não | 0 | 0 | 122 | 2019-04-10 |  | 2019-08-10
Iniciar | 26 | Quantificar e conhecer os projetos que estão em andamento no curso e avaliá-los quanto ao potencial de inclusão nas atividades obrigatórias de extensão |  | Alta | NÃO | Imediato | Edson |  | Não | 0 | 0 | 122 | 2019-04-10 |  | 2019-08-10
Iniciar | 27 | Ampliar a política institucional de creditação | Realizar | Alta | SIM | Imediato | Leonarda |  | Não | 0 | 0 | 122 | 2019-08-01 |  | 2019-12-01
NA | 28 | Resolução da PROEG | NA | Não se aplica | SIM | NA | NA |  | Não | NA | NA | 0 | 0 | NA | 0
NA | 29 | Contemplado na diretriz 26 | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | 0
NA | 30 | Contemplado na diretriz 26 | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | 0
em andamento | 31 | Criação do fluxograma para prestação de serviços e divulgação na página | Criar | Média | NÃO | Imediato | Tarcis |  | Não | 0 | 0 | 0
NA | 31 | Prestação de Serviço - Resolução 54/2017/Conepe | NA | Não se aplica | SIM | Imediato | NA |  | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0
NA | 31 | Prestação de Serviço - Resolução 24/2018/Consuni | NA | Não se aplica | SIM | Imediato | NA |  | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0
| 32 | Identificar disciplinas nos cursos com ementa que atendam a formação de extensionista |  | Baixa | NÃO | Curto prazo | Tarcis |  | Não | 0 | 0 | 0
| 32 | Proporcionar ao acadêmico meios de divulgaçao para a sociedade, o conhecimento adquirido nas disciplinas de formação extensionista através de cursos, apresentações, feiras, workshop, seminários etc, |  | Baixa | NÃO | Longo prazo |  |  | Não | 0 | 0 | 0
| 33 | Contratar profissional museólogo | NA | Média | NÃO | Imediato | Reitoria |  | Não | 0 | 0 | 0
NA | 34 | Parceria firmada com instituições voltadas a essa temática. | NA | Não se aplica | SIM | Imediato | NA |  | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0
| 34 | Propor novas diretrizes para o NIT e outros núcleos com essa temática | Propor | Baixa | NÃO | Imediato | Leonarda |  | Não | 0 | 0 | 0
NA | 35 | Resolução 082/2008 | NA | Não se aplica | SIM | Imediato | NA |  | Não | NA | NA | 0 | 0 | NA | 0
NA | 36 | Resolução 082/2008 | NA | Não se aplica | SIM | Imediato | NA |  | Não | NA | NA | 0 | 0 | NA | 0
NA | 36 | Resolução 108/2015/Conepe | NA | Não se aplica | SIM | NA | NA |  | Não | NA | NA | 0 | 0 | NA | 0
NA | 37 | Contemplado nas diretrizes 35 e 36 | NA | Não se aplica | SIM | NA | NA |  | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA | 0
Iniciar | 38 | Criar política institucional específica para artes, cultura e esportes. | Propor | Média | NÃO | Imediato | Socorro |  | Não | 0 | 0 | 0
| 39 | Confeccionar check list para as demais ações de extensão |  | Baixa | NÃO | Imediato | [5 empty] | 0
em andamento | 39 | Propor a alteração do organograma da PROEC | Propor | Não se aplica | SIM | Imediato | Leonarda |  | Sim |  |  | 0 | 0 | NA | 0
NA | 39 | Elaboração da matriz de cargo e atribuição da equipe PROEC | NA | Não se aplica | SIM | Imediato | Tanismare |  | Não | NA | NA | 0 | 0 | NA | 0
em andamento | 40 | Utilização de check list para avaliar e aprovar os projetos | NA | Alta | SIM | Imediato | NA |  | Não | NA | NA | 46 | 2019-03-15 |  | 2019-04-30
Iniciar | 40 | Elaborar procedimento para o processo de aprovação das ações de extensão |  | Alta | NÃO | Curto prazo | Tarcis |  | Não | 0 | 0 | 244 | 2019-04-01 |  | 2019-12-01
Iniciar | 41 | Propor como macro política institucional | Propor | Média | NÃO | Longo prazo |  |  | Sim |  |  | 29 | 2020-02-15 |  | 2020-03-15
em andamento | 41 | Identificar e compilar os projetos de extensão e apresentá-los para a gestão como proposta de um programa institucional |  | Média | NÃO | Imediato |  |  | Não |  |  | 59 | 2019-01-25 |  | 2019-03-25
Concluído | 42 | Criação da logo "Aqui tem Extensão" | NA | Não se aplica | SIM | Imediato | Tanismare |  | Não | NA | NA | 15 | 2019-02-10 | 2019-02-20 | 2019-02-25
em andamento | 42 | Atualização do site da PROEC | NA | Não se aplica | SIM | Imediato | Sergio |  | Não | NA | NA | 1415 | 2019-02-15 |  | 2022-12-31
em andamento | 42 | Desenvolvimento do Aplicativo | Realizar | Alta | SIM | Imediato | Risc |  | Sim |  |  | 273 | 2019-02-20 |  | 2019-11-20
em andamento | 42 | Otimização das informações ações da PROEC e divulgação do Mapa da extensão da Universidade | NA | Não se aplica | SIM | Imediato | Sergio |  | Não | NA | NA | 319 | 2019-02-15 |  | 2019-12-31
em andamento | 43 | Resolução 082/2008 - em reformulação | NA | Não se aplica | SIM | Imediato | Tanismare | Edson, Edson | Não | NA | NA | 89 | 2019-02-15 |  | 2019-05-15
em andamento | 44 | Compilação das informações em relatórios | NA | Não se aplica | SIM | Imediato | Josiane |  | Não | NA | NA | 89 | 2019-02-15 |  | 2019-05-15
| 45 | Reformulação do relatório final de cursos e eventos com informações relevantes para indicadores | NA | Não se aplica | SIM | NA | NA |  | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA | 0
| 45 | Criar formulário próprio avaliação de curso e evento |  | Baixa | NÃO | Imediato
| 46 | Desvinculação da diretoria de gestão de cultura e direitos humanos em duas.
| 46 | Elaborar política institucional voltada para os direitos humanos
| 46 | Propor calendário de encontros semestrais com segmentos da Universidade que tratam de ações específicas
| 46 | Adesão ao pacto universitário em direitos humanos com respeito a diversidade e a cultura de paz - desde 2017
| 47 | Criar e caracterizar os pilares da PROEC na gestão 2019/2022
| 48 | DESCRITO NA PLANILHA DE OPORTUNIDADES DE MELHORIAS
Note on G3: Tanismare Silva: CLASSIFICAR COMO: Imediato Curto Prazo - até 2 anos Médio Prazo - até 4 anos Longo Prazo - > 4 anos
Note on K74: TANISMARE TATIANA DE ALMEIDA: Passagem e diária